## Sheet1
Project Name | Owner | Status | Start Date | End Date | Deadline | Last Updated
Project Tracker | Solventek Task 1 | Completed | 2025-06-06 | 2025-06-17 | 2025-07-28 | 2025-07-21
PDF Report Generator | Solventek Task 3 | In Progress | 2025-06-26 | 2025-07-02 | 2025-07-28 | 2025-07-21
Web Scraper NBA Stats | Solventek Task 4 | In Progress | 2025-07-03 | 2025-07-12 | 2025-07-28 | 2025-07-21
Email Bot | Solventek Task 5 | Not Started | 2025-07-13 | 2025-07-20 | 2025-07-28 | 2025-07-21
Lead Generation | Misc Task 1 | Not Started | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-21
NLP Chat Bot | Misc Task 2 | Not Started | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 2025-07-21
BI Dashboard | Solventek Task 2 | Not Started | 2025-06-18 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 2025-07-21